Приложение 1

к приказу Отдела образования

от 28.08.2014 г. №282

План-график перехода муниципальных общеобразовательных учреждений

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

на федеральные государственные образовательные стандарты  основного и среднего общего образования

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного и среднего общего образования |
| 1.1. | Разработка и апробация документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых результатов | Сентябрь-декабрь 2014 г. (МАОУ СОШ №1, №2 с.Акъяр, с.Бурибай, с.Уфимский) | Документы, обеспечивающие условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов | Отдел образования, ОУ (пилотные школы) |
| 1.2. | Обеспечение разработки основных образовательных программ основного общего образования общеобразовательных учреждений на основе примерной основной образовательной программы с учётом запроса родителей, социума и программ развития образовательного учреждения | Все ОУ – апрель 2015 года | Основная образовательная программа основного общего образования | Руководители ОУ |
| 1.3. | Продолжение введения ФГОС ООО в экспериментальном режиме в школах района | с 1 сентября 2014 года | Приказ Отдела образования Администрации МР Хайбуллинский район о введении ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях и приказы ОУ | Отдел образования, руководители школ №1 и №2 с.Акъяр, с.Бурибай, с.Уфимский, с.Целинное |
| 1.4. | Приведение локальной и нормативной базы ОУ в соответствие с ФГОС ООО | Все ОУ – февраль 2015 года | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ООО и достижение планируемых результатов | Руководители ОУ |
| 1.5. | Внесение изменений в программу развития ОУ | до января 2015 года | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС | Руководители ОУ |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 2.1. | Разработка и утверждение муниципального плана – графика введения ФГОС основного общего образования в образовательные учреждения МР Хайбуллинский район | август 2014г. | План – график введения ФГОС ООО | Отдел образования Администрации |
| 2.2. | Организация совещаний со школьными координаторами введения ФГОС | сентябрь – декабрь 2014г.г. | Совещания | Отдел образования Администрации, МО МКУ МИЦО |
| 2.3. | Создание рабочей группы, координирующей научно-методическое сопровождение подготовки образовательных учреждений к введению ФГОС основного общего образования | сентябрь 2014 г. | Приказ о создании рабочей группы | Отдел образования Администрации |
| 2.4. | Проведение заседаний рабочей группы | ежеквартально сентябрь 2014г. - июнь 2015г. | Совещания | Отдел образования, руководители ОУ |
| 2.5. | Определение моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности детей и молодежи | до декабря 2014г. | Муниципальная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей | Руководители ОУ, МО МКУ МИЦО |
| 2.6. | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | В течение всего периода реализации | Договоры о совместной деятельности учреждений общего и дополнительного образования | Руководители ОУ, МО МКУ МИЦО |
| 2.7. | Организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов для руководителей общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, заместителей директоров, педагогов по вопросу создания условий для реализации ФГОС ООО | В течение подготовительного этапа введения ФГОС ООО | План методической работы | МО МКУ МИЦО |
| 2.8. | Создание постоянно действующих консультационных пунктов на базе МАОУ СОШ №1и №2 с.Акъяр, с.Бурибай | В течение всего периода реализации |  | Руководители ОУ |
| 2.9. | Участие в региональных, зональных семинарах, совещаниях и других организационно-методических мероприятиях по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | По графику ИРО РБ | План работы ИРО РБ | МО МКУ МИЦО, руководители ОУ |
| 2.10. | Организация и проведение муниципальных семинаров и совещаний по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | По плану работы Отдела образования | Семинары и совещания | Рабочая группа |
| 2.11. | Организация работы в ОУ по изучению концепции новых образовательных стандартов ООО | 2014 – 2015 уч.год | Семинары и совещания. заседания ШМО и пр. | Руководители ОУ |
| 2.12 | Презентация промежуточных результатов и методических наработок подготовки к введению ФГОС ООО в МАОУ СОШ №1 и №2 с.Акъяр, с.Бурибай, с.Уфимский | 2014 – 2015 уч.год | Обобщение опыта | МО МКУ МИЦО, руководители ОУ |
| 2.13. | Подготовка общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года | Январь-август 2015 года | Критерии готовности ОУ к введению ФГОС ООО | Руководители ОУ |
| 2.14. | Обеспечение введения ФГОС во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях | С 1 сентября 2015 года | Приказ Отдела образования Администрации | Отдел образования Администрации, руководители ОУ |
| Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 3.1. | Использование инструктивно- методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО | В течение всего периода реализации | Выполнение рекомендаций | Руководители ОУ |
| 3.2. | Подготовка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения | 2014 год | Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения | МО МКУ МИЦО |
| 3.3. | Подготовка рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения в условиях перехода к федеральному государственному образовательному стандарту (Устав, локальные акты и т.д.) | сентябрь 2014 год - июнь 2015 года | Рекомендации по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения; Положения о деятельности в условиях реализации ФГОС | МО МКУ МИЦО |
| 3.4. | Разработка методических рекомендаций для руководителей образовательных учреждений и учителей 5 – 9 классов по вопросам реализации программ основного общего образования (в соответствии с ФГОС): - программа духовно-нравственного развития; - программа развития универсальных учебных действий обучающихся; - программа предпрофильной подготовки обучающихся; - программа формирования культуры безопасности и здорового образа жизни; - программа формирования и развития ИКТ-компетентности; - программа исследовательской и проектной деятельности; - программа социальной деятельности; - программа коррекционной деятельности | 2014-2015 годы | Методические рекомендации по вопросам реализации программ основного общего образования | МО МКУ МИЦО |
| 3.5. | Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования | 2014-2015 годы | Электронные образовательные ресурсы | ОПИ МКУ МИЦО, МАОУ СОШ с.Бурибай |
| 3.6. | Разработка методических рекомендаций по преемственности реализации ФГОС начального, основного, среднего общего образования (предметные линии, воспитание и социализация, развитие универсальных учебных действий, система оценки достижений планируемых результатов) | Сентябрь – декабрь 2014г. | Методические рекомендации | ОПИ МКУ МИЦО, МО МКУ МИЦО, РМО учителей-предметников |
| 3.7. | Методическое сопровождение апробации использования учебного оборудования для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО в образовательных учреждениях города | В течение 2014-2015 учебного года | Соглашение | МО МКУ МИЦО, РМО учителей-предметников |
| 3.8. | Участие в региональном мониторинге хода реализации основной образовательной программы основного общего образования | По мере введения системы мониторинга | Мониторинг | МО МКУ МИЦО, руководители ОУ |
| 3.9. | Формирование муниципального заказа на УМК 2015-2016 уч. года с учетом введения ФГОС ООО | До декабря 2014г., 2015г. | Муниципальный заказ на УМК | МО МКУ МИЦО, руководители ОУ |
| 3.10 | Освещение на августовской конференции педагогических и руководящих работников вопроса «Подготовка к введению ФГОС ООО» | Август 2015 года | Решение августовской конференции | Отдел образования, МО МКУ МИЦО |
| 3.11. | Проведение августовских педагогических советов в ОУ по введению ФГОС ООО | Август 2015 года | Решение педагогического совета в части введения ФГОС ООО | Руководители ОУ |
| 3.12. | Участие в обеспечении научно- методического сопровождения ОУ в условиях введения ФГОС ООО, организация распространения педагогического опыта пилотных школ | 2014-2015 годы | План методической работы | Отдел образования, руководители ОУ |
| 3.13. | Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС ООО | 2013-2015 годы | По запросу | МАОУ СОШ №1, №2 с.Акъяр, с.Бурибай, с.Уфимский |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 4.1. | Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС ООО. Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу | 2014 -2015 годы | Банк вакансий по результатам мониторинга | Отдел образования, руководители ОУ |
| 4.2. | Организация и проведение проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования и на базе образовательных учреждений района: руководителей образовательных учреждений; руководителей предметных методических объединений; учителей 5 –х классов | сентябрь – декабрь 2014 г. | План – график проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС | МО МКУ МИЦО |
| 4.3. | Организация повышения квалификации учителей будущих 5-х классов, директоров, заместителей директоров по вопросам введения ФГОС ООО | В соответствии с планом-графиком ИРО РБ | График курсовой подготовки | МО МКУ МИЦО |
| 4.4. | Организация и проведение консультаций, семинаров, мастер-классов, открытых уроков и занятий по внеурочной деятельности по вопросам перехода на ФГОС ООО | В течение 2014-2015 учебного года | План методической работы ОУ | Руководители РМО, руководители ОУ |
| 4.5. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ Корректировка заявок на курсы повышения квалификации | 2 раза в год | Выбор программ из плана - графика ИРО РБ | МО МКУ МИЦО |
| 4.6. | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | 2 раза в год | Совещание | МО МКУ МИЦО |
| 4.7. | Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по введению ФГОС ООО | В соответствии с региональным планом-графиком повышения квалификации | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ | МО МКУ МИЦО |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |  | МО МКУ МИЦО |
| 5.1. | Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации | Сентябрь 2014г. | План информирования общественности о введении ФГОС | МО МКУ МИЦО |
| 5.2. | Информирование общественности о введении ФГОС основного общего образования | сентябрь 2014г. – май 2015г. | Статьи в муниципальной газете | Отдел образования |
| 5.3. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих пятиклассников по проблемам введения ФГОС ООО | сентябрь 2014г. – май 2015г. | Родительские собрания | Руководители ОУ |
| 5.4. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС | Май, ежегодно | Анкетирование | Руководители ОУ |
| 5.5. | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Ежегодно июнь-август | Публичный отчёт | Отдел образования, руководители ОУ |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 6.1. | Внесение дополнений в положение об оплате труда руководителей в части стимулирующих надбавок (определение показателей деятельности в условиях ввода ФГОС) | август 2013г. | Положение об оплате труда руководителей | Отдел образования |
| 6.2 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы педагогических работников | август 2013г. | Положение об оплате труда работников | Руководители ОУ |
| 6.3. | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | сентябрь 2014г. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Руководители ОУ |
| 6.4. | Приобретение необходимого материального и технического оборудования, оснащения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | сентябрь 2014 г. – август 2015 г. | Создание комфортного школьного пространства | Руководители ОУ |
| 7. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 7.1. | Разработка перечня учебного оборудования, инвентаря, необходимого для введения ФГОС ООО | сентябрь - октябрь 2014г. | Перечень учебного оборудования, необходимого для введения ФГОС ООО | Рабочая группа Отдела образования, руководители ОУ |
| 7.2. | Изучение перечня минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида и численности обучающихся в ОУ | 2014г. | Создание комфортного школьного пространства | Рабочая группа, руководители ОУ |
| 7.3. | Заключение контрактов (договоров) по поставке оборудования в муниципальные общеобразовательные учреждения согласно представленным заявкам | 2014 – 2015г.г. | контракты по поставке оборудования | Руководители ОУ |
| 7.4. | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО. | 2014 – 2015г.г. | Заказ учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО | Руководители ОУ |
| 7.5. | Создание рабочих зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечивающих возможность для организации урочной и внеурочной деятельности | до 2015г. | Создание комфортного школьного пространства | Руководители ОУ |
| 7.6. | Для включения в бюджет 2015 года внести изменения, дополнения в Программу развития ОУ с целью обеспечения условий в соответствии с требованиями ФГОС ООО | до декабря 2014 г. | Создание доступного образовательного пространства | Руководители ОУ |
| 7.7. | Обеспечение своевременной выплаты контрактов, контроля поставки оборудований | В течение всего периода реализации | Создание комфортного, доступного образовательного пространства | МКУ ЦБ УО |

Начальник Отдела образования                                                                                                               Ю.Д.Сиражитдинов

Подг.Аккускарова Ф.Д., Ильясова Р.Х.

Приложение 2

к приказу Отдела образования

от 28.08.2014 г. №282

Перечень общеобразовательных учреждений  МР Хайбуллинский район РБ,

осуществляющих введение федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования (в пилотном режиме)

| № | Наименование общеобразовательного учреждения | Количество | Адрес ОУ | ФИО директора | Телефон, e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | классов- комплектов | учащихся в них |  |  |  |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №1 с.Акъяр | 3 5а 6а 7б | 69 26 24 19 | 453800, РФ, РБ, Хайбуллинский район, пр.С.Юлаева, 10 | Юнусов Айбулат Уралович | 8(347)58 21367 |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №2 с.Акъяр | 3 5в 6б 7б | 68 24 22 22 | 453800, РФ, РБ, Хайбуллинский район, ул.Акмуллы, 5Б | Акбалин Рустам Салаватович | 8(347)58 21508 |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Бурибай | 3 5в 6в 7в | 56 17 19 20 | 453800, РФ, РБ, Хайбуллинский район | Бускунов Альберт Шавалеевич | 8(347)58 33362 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Уфимский | 3 5 6б 7б | 55 22 18 15 | 453800, РФ, РБ, Хайбуллинский район | Галин Юлай Ахатович | 8(347)58 25213 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Целинное | 1 | 17 | 453800, РФ, РБ, Хайбуллинский район | Шамсутдинова Вариса Гелимхановна | 8(347)58 28187 |

Приложение 3

к приказу Отдела образования

от 28.08.2014 г. №282

Схема поэтапного введения ФГОС основного и среднего общего образования

в МАОУ СОШ №1 с.Акъяр, МАОУ СОШ №2 с. Акъяр,

МАОУ СОШ с.Бурибай, МБОУ СОШ с.Уфимский

| Учебный год | Классы, переходящие на ФГОС в школах №1 и №2 с. Акъяр, с.Бурибай, с.Уфимский |
| --- | --- |
| 2010/2011 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011/2012 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012/2013 | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2013/2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2014/2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 2015/2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 2016/2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 2017/2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 2018/2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Приложение 4

к приказу Отдела образования

от 28.08.2014 г. №282

.

Схема поэтапного введения ФГОС основного и среднего общего образования

в МБОУ СОШ с.Целинное

| Учебный год | Классы, переходящие на ФГОС в МБОУ СОШ с.Целинное |
| --- | --- |
| 2011/2012 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012/2013 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013/2014 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014/2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2015/2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2016/2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 2017/2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 2018/2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 2019/2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 2020/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Приложение 5

к приказу Отдела образования

от 28.08.2014 г. №282

Схема поэтапного введения ФГОС основного и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

| Учебный год | Классы, переходящие на ФГОС в МР Хайбуллинский район РБ |
| --- | --- |
| 2011/2012 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012/2013 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013/2014 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014/2015 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015/2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2016/2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2017/2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 2018/2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 2019/2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 2020/2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 2021/2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Приложение 6

к приказу Отдела образования

от 28.08.2014 г. №282

Состав  рабочей группы по введению ФГОС

основного  и среднего общего образования  в общеобразовательных учреждениях

МР Хайбуллинский район Республики Башкортостан

| 1.Сиражитдинов Ю.Д. 2.Аккускарова Ф.Д. | - начальник Отдела образования Администрации МР Хайбуллинский район; -главный специалист Отела образования |
| --- | --- |
| 3.Ильясова Р.Х. | Администрации МР Хайбуллинский район; -заведующий методическим отделом МКУ МИЦО; |
| 4.Сиражитдинова Р.Г. 5.Юнусов А.У. | - заведующий отделом педагогической информации МКУ МИЦО; -директор МАОУ СОШ №1 с.Акъяр; |
| 6.Акбалин Р.С. 7.Бускунов А.Ш. | - директор МАОУ СОШ №2 с.Акъяр; -директор МАОУ СОШ с.Бурибай; |
| 8. Акилов Р.З. | - заместитель директора по воспитательной работе МАОУ СОШ №2 с.Акъяр; |
| 9.Муратова Р.В. 10.Димухаметова Н.А. | - заместитель директора по учебной работе МАОУ СОШ №1 с.Акъяр; заместитель директора по учебной работе МАОУ СОШ №2 с.Акъяр; |
| 11.Булякова Ш.Д. | - заместитель директора по учебной работе МАОУ СОШ с.Бурибай. |